## Feuil1
Date | Type | Temps [h] | Description
2020-04-28 | Analyse | 5.5 | Analyse du cahier des charges afin de commencer le travail de diplôme. La première chose qui a été faite à été de faire une analyse de la Google Sheet Windmill afin de comprendre mieux son fonctionnement. J'ai aussi eu un rendez-vous avec le responsable de cette Google Sheet pour qu'il m'explique et réponde à mes questions.
2020-04-28 | Correction de bugs | 2.5 | Mise en place de mon environnement de travail sur mon ordinateur. J'ai eu quelques problèmes de versions entre Node.js et Vue.js. Je ne pouvais plus lancer aucun projet fait en Vue.js
2020-04-29 | Meeting | 3 | Participer à différents meetings avec les collaborateurs de l'agence.
2020-04-29 | Analyse | 3 | Recherche sur les différents moyens d'identification à l'aide de Google pour récupérer les informations de la Google Sheet
2020-04-29 | Analyse | 2 | Analyse des maquettes et essayer de comprendre comment faire pour pouvoir les utiliser avec les futurs données que me renverra l'API